✝ ✝ ✝
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
የፍኖተ ትጉሃን ሰንበት ትምህርት ቤት
የቴክኖሎጂ መሪ አጠቃላይ የዲጂታል አስተዳደር ማስተር መመሪያ
እና የ14ቱ ክፍላት የሥራ ማረጋገጫ (Checklist) ሰነድ
Technology Lead Master Operations Manual & Cross-Department Digital Execution Blueprint
(የ2019 ዓ.ም የድርጊት መርሃ ግብር ትንተና እና ዲጂታል ትግበራ)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👤 የሰነዱ ባለቤትና ሚና፦ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ቴክኖሎጂ መሪ (Technology Lead / IT Director) 🌐 ማዕከላዊ የፖርታል አድራሻ፦ https://finote-teguhan-portal.vercel.app 📅 የትግበራ ዘመን፦ 2019 ዓ.ም (መስከረም እስከ ሰኔ) 🎯 ዋና ዓላማ፦ የተሰጡትን የ4ቱን ክፍላት እቅዶች በመተንተን ተግባራዊ ማረጋገጫ ዝርዝር (Checklist) ማዘጋጀት፣ ያልተካተቱ ወሳኝ ቴክኒካልና አስተዳደራዊ ስራዎችን (Chores) ማመላከት፣ እና የቴክኖሎጂ መሪው ሁሉንም የክፍላት የቴክኖሎጂ ስራዎች በአንድ ማዕከል የሚቆጣጠርበትን ማስተር ፍሬምወርክ መዘርጋት።

# 1. የቴክኖሎጂ መሪው የሥራ ድርሻና ሥልጣን (Technology Lead Charter)

እንደ ፍኖተ ትጉሃን ሰንበት ትምህርት ቤት የቴክኖሎጂ መሪ (Technology Lead)፣ ዋናው ኃላፊነትዎ የሰንበት ትምህርት ቤቱን አጠቃላይ ዲጂታል ሥነ-ምህዳር (Digital Ecosystem) በበላይነት መምራት፣ በእያንዳንዱ ክፍል የሚነሱ የቴክኖሎጂ ፍላጎቶችን መቅረጽና መገንባት፣ የሃርድዌርና የኔትወርክ መሰረተ-ልማቶችን ማስተዳደር፣ እንዲሁም የመረጃ ደኅንነትንና አስተማማኝነትን ማረጋገጥ ነው። ይህ ሰነድ በ2019 ዓ.ም የድርጊት መርሃ ግብር ውስጥ ያሉትን ተልዕኮዎች ወደ ቴክኖሎጂ ትግበራ ይቀይራል።

ሀ. ማዕከላዊ ፖርታልና ድረ-ገጽ አስተዳደር (Portal & Web Engineering)፦ የፍኖተ ትጉሃን ፖርታልን (https://finote-teguhan-portal.vercel.app)፣ 14ቱን የክፍላት CMS፣ የተማሪዎች ምዝገባና ማጽደቂያ፣ እና የመረጃ ገጾችን ማስተዳደር።

ለ. የሶፍትዌርና ሲስተም ልማት (Software & App Development)፦ ለአብነት ክፍል የሞባይል/ዌብ መተግበሪያ (App)፣ ለንዋያት ክፍል የንብረትና የዕቃ መቆጣጠሪያ ሶፍትዌር (Inventory System)፣ ለልማት ተቋም የሽያጭና ጉዞዎች ሲስተም (POS & Tour Booking) መገንባት።

ሐ. የፋይናንስና የክፍያ ቴክኖሎጂ (FinTech & Payment Automation)፦ የአባላት ወርሃዊ መዋጮ፣ የልማት ሱቆች ሽያጭና የጉዞ ትኬቶችን በቴሌብር (Telebirr) እና ባንክ ኦንላይን የማስከፈል ስርዓት መዘርጋት።

መ. የሃርድዌር፣ ኔትወርክና መሰረተ-ልማት ጥበቃ (IT Infrastructure & Maintenance)፦ በሰንበት ት/ቤቱ ያሉትን ኮምፒውተሮች፣ ፕሪንተሮች፣ ኮፒ ማሽኖች፣ የዋይፋይ ኔትወርክ፣ የመረጃ ቋት (Database) እና የደመና ሰርቨሮች (Cloud Servers) መጠገን፣ ማደስና መጠበቅ።

ሠ. የሳይበር ደኅንነትና የመረጃ ምትኬ (Cybersecurity & Data Governance)፦ የይለፍ ቃላት ጥበቃ (Authentication/RBAC)፣ የተማሪዎችና የአባላት መረጃ ምስጢራዊነት፣ እና ሳምንታዊ ራስ-ሰር የመረጃ ምትኬ (Automatic Cloud Backups) ማረጋገጥ።

# 2. የጉባኤያት ማስተባበሪያ / ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍል

ሀ. ከፋይሉ የተወሰደ የ2019 ዓ.ም የሥራ ማረጋገጫ ዝርዝር (Actionable Checklist)፦

| ተ.ቁ | የትኩረት አቅጣጫ እና ዝርዝር እቅድ | ጊዜ ሰሌዳ | መለኪያ | በጀት | ማስታወሻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ☐ የሰንበት ት/ቤት ጉባኤያት Standard ማዘጋጀትና ማጽደቅ | ጥቅምት | በቁጥር | - | - |
| 1.2 | ☐ የሰንበት ትምህርት ጉባኤያትን በደረጃ ማስቀመጥ (Classification) | ህዳር - ታህሳስ | በቁጥር | - | - |
| 2.1 | ☐ የአርብ መደበኛ መርሃ ግብር ማስተባበርና መፈጸም | መስከረም - ሰኔ | በቁጥር | 1,000 ብር | ሳምንታዊ ክትትል |
| 2.2 | ☐ ወርሃዊ የጸሎትና መደበኛ መርሃ ግብር ማስተባበር | መስከረም - ሰኔ | በቁጥር | - | ወርሃዊ ክትትል |
| 2.3 | ☐ በደብሩ ዓመታዊ የንግስ በዓላት ላይ አባላትን መመደብ | ህዳር፣ ታህሳስ፣ ጥር፣ ግንቦት | በቁጥር | - | ከአባላት ክፍል ጋር |
| 2.4 | ☐ የጥምቀት ዓመታዊ በዓል ላይ አባላትን በመመደብ ማስተባበር | ጥር | ሰው | 300,000 ብር | ከጽ/ቤት ጋር |
| 2.5 | ☐ የጸሎት መርሃ ግብር ማሻሻያ መጠይቅ (Survey) ማዘጋጀትና መተንተን | ጥቅምት እና ግንቦት | መጠይቅ | - | ሁለት ዙር ዳሰሳ |
| 2.6 | ☐ የዐቢይ ጾም የመጀመሪያ ሳምንት እና የሕማማት ሳምንት ጸሎት ማስተባበር | የካቲት - ሚያዝያ | በቁጥር | - | ወቅታዊ |
| 3.1 | ☐ መርሃ ግብራትን በወጣው ደረጃ መሰረት በጥራት ማስተዳደር | መስከረም - ሰኔ | በቁጥር | - | ተከታታይ |
| 3.2 | ☐ ለክፍሉ አባላት የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ማዘጋጀት | ጥቅምት | በቁጥር | - | ስልጠና |
| 3.3 | ☐ ለጉባኤያት የሚያስፈልጉ ግብአቶች እቅድ ማዘጋጀትና ማጽደቅ | ህዳር - ታህሳስ | በቁጥር | - | በጀት |
| 4.1-2 | ☐ የባለትዳራን ጉባኤ ንድፈ ሐሳብ (Proposal) ማጽደቅ እና ተግባራዊ ማድረግ | ታህሳስ - ጥር | ጉባኤ | - | አዲስ ጉባኤ |
| 5.1-2 | ☐ የእህቶች ጉባኤ ንድፈ ሐሳብ ማጽደቅ እና ተግባራዊ ማድረግ | ታህሳስ - ጥር | ጉባኤ | - | አዲስ ጉባኤ |
| 6.1-2 | ☐ የዲያቆናት ጉባኤ ንድፈ ሐሳብ ማዘጋጀት፣ ማጽደቅና ተግባራዊ ማድረግ | ጥር | ጉባኤ | - | ከአብነት ጋር |
| 7.1-2 | ☐ የንስሐ አባት ጉባኤ ንድፈ ሐሳብ ማጽደቅና ተግባራዊ ማድረግ | ታህሳስ - ጥር | ጉባኤ | - | ከካህናት ጋር |
| 8.1-2 | ☐ የክፍላት የጸሎት መርሃ ግብር መረጃ በመጠይቅ መሰብሰብና መከታተል | ታህሳስ - ሰኔ | ዳታ | - | የሁሉም ክፍላት |

ለዚህ ክፍል የሚመከሩ ተጨማሪ ወሳኝ ሥራዎች (Suggested Strategic Chores & Tech Upgrades)፦

💡 የዲጂታል መጠይቅ ስርዓት (Google Form / Portal Integration)፦ በዕቅድ 2.5 እና 8.1 ላይ በወረቀት የታሰበውን መጠይቅ በፖርታሉ ላይ በ QR Code የሚሞላ የኦንላይን ዳሰሳ በማድረግ መረጃዎችን በ Excel/Chart በቅጽበት መተንተን።

💡 የበዓላት የአባላት ዲጂታል ምደባ (Holiday Service Rostering)፦ ለጥምቀትና ለንግስ በዓላት 300+ አባላትን በየተራቸው በስልክ መልዕክት (SMS/Telegram Bot) የቦታ ምደባቸውን የሚያሳውቅ አውቶሜሽን መዘርጋት።

💡 የጉባኤያት መጋቢዎችና ሰባክያን የድምጽ/ቪዲዮ አርካይቭ፦ በአርብ እና በወርሃዊ ጉባኤያት የሚሰጡ ትምህርቶችን ድምጽ ቀድቶ በፖርታሉ ላይ ለአባላት በፖድካስት መልክ ማቅረብ።

💡 የአዲሶቹ 4 ጉባኤያት (ባለትዳራን፣ እህቶች፣ ዲያቆናት፣ ንስሐ) የመረጃ ቋት፦ እያንዳንዱ አዲስ ጉባኤ የራሱ የአባላት መዝገብና የመገኘት መቆጣጠሪያ (Attendance Tracker) በፖርታሉ እንዲኖረው ማድረግ።

# 3. የአብነት ትምህርት ክፍል

ሀ. ከፋይሉ የተወሰደ የ2019 ዓ.ም የሥራ ማረጋገጫ ዝርዝር (Actionable Checklist)፦

| ተ.ቁ | የትኩረት አቅጣጫ እና ዝርዝር እቅድ | ጊዜ ሰሌዳ | መለኪያ | በጀት | ማስታወሻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ☐ የአብነት ስርዓተ ትምህርት ማጽደቅ | ጥቅምት | 1 ስርዓተ ትምህርት | - | መመሪያ |
| 1.2 | ☐ የወንበር ትምህርቱን መስጠት | መስከረም - ሰኔ | 3 ወንበሮች | 5,000 ብር | ተከታታይ |
| 1.3 | ☐ የአብነት ትምህርቱን የሚማሩ ተማሪዎችን መለየትና ማዘጋጀት | መስከረም - ሰኔ | ተማሪዎች | - | ምዝገባ |
| 1.4 | ☐ ከመደበኛ የአብነት መምህራንና ተማሪዎች ጋር ወርሃዊ ውይይት | መስከረም - ሰኔ | 12 ስብሰባዎች | - | ወርሃዊ |
| 1.5 | ☐ ለክረምት ልዩ የአዳር ትምህርት ማዘጋጀት | ሰኔ | 1 መርሃ ግብር | - | የክረምት |
| 2.1 | ☐ 4ኛ ዙር እጩ ዲያቆናትን መለየት | መስከረም | 15 እጩዎች | - | ምልመላ |
| 2.2 | ☐ 4ኛ ዙር እጩ ዲያቆናትን ማስተማር እና መገምገሚያ ፈተና መፈተን | ጥቅምት - ሰኔ | 15 እጩዎች | - | ፈተናና ክትትል |
| 2.3 | ☐ 4ኛ ዙር ክህነት ማሰጠት | ሰኔ | 15 ዲያቆናት | 30,000 ብር | የክህነት ቀን |
| 2.4 | ☐ 5ኛ ዙር እጩ ዲያቆናትን መለየት | ሰኔ | 20 እጩዎች | - | ቀጣይ ዙር |
| 2.5 | ☐ ቅስና የሚቀበሉ አባላትን መለየት እና ትምህርት መስጠት | ጥቅምት - ሰኔ | 3 አባላት | - | የቅስና ዝግጅት |
| 3.1 | ☐ በሰንበት ት/ቤቱ ስር የሚገኙ ዲያቆናትና ቀሳውስት ፋይል ማደራጀት | በዓመቱ | 50 ካህናት/ዲያቆናት | - | መዝገብ |
| 3.2-3 | ☐ ካህናቱን ወደ ቤተ መቅደስ አገልግሎት ማቅረብና ምስጢር ማሳየት | በዓመቱ | ካህናት | - | ከጽ/ቤት ጋር |
| 3.4 | ☐ የዲያቆናት ጉባኤ ማዘጋጀት | በዓመቱ | 3 ጉባኤያት | 10,000 ብር | ጉባኤ |
| 3.5 | ☐ ለቀሳውስትና ለዲያቆናት የጋራ የምክክር መድረክ ማዘጋጀት | በዓመቱ | 1 መድረክ | 1,000 ብር | ውይይት |
| 4.1-3 | ☐ ለምዕመናን የግንዛቤ ስልጠና መስጠትና ወቅታዊ ትምህርት | መጋቢት፣ ግንቦት | መርሃ ግብራት | 500 ብር | ከትምህርት ጋር |
| 4.4 | ☐ ስለ አብነት ትምህርት ግንዛቤ የሚሰጥ ዘጋቢ ፊልም (Documentary) | በዓመቱ | 1 ፊልም | - | ከስነ-ጥበባት ጋር |
| 5.1-4 | ☐ ወደ አብነት ት/ቤት ጉዞ፣ የአብነት ቀንና የበአታ ማኅሌት መቆም | ህዳር ወዘተ | መርሃ ግብራት | - | ከመዝሙር ጋር |
| 6.1-2 | ☐ የአብነት መማሪያ መጻሕፍትን ማስደጎስ እና PDF ማደራጀት | በዓመቱ | መጻሕፍት | - | ዲጂታላይዜሽን |
| 6.3 | ☐ የአብነት ትምህርት መማሪያ አጋዥ መተግበሪያ (APPLICATION) ማዘጋጀት | በዓመቱ | 1 Application | 25,000 ብር | ከሚዲያና ቴክኖሎጂ ጋር |
| 6.4 | ☐ የክፍል መገልገያ ኮምፒዩተር ማሟላት | በዓመቱ | 1 ኮምፒዩተር | - | ሃርድዌር |
| 7.1-2 | ☐ በገጠር አብያተ ክርስቲያናት የማኅሌትና ቅዳሴ አገልግሎት ጥናትና አፈጻጸም | በዓመቱ | ጥናትና ጉዞ | - | አገልግሎት |
| 8.1-2 | ☐ ለመዝሙር ክፍል አስቀጻዮች መመደብ እና ለ32/33ኛ ኮርሰኞች ማስተማር | በዓመቱ | ኮርሶች | - | የትብብር ስራ |

ለዚህ ክፍል የሚመከሩ ተጨማሪ ወሳኝ ሥራዎች (Suggested Strategic Chores & Tech Upgrades)፦

💡 የአብነት መተግበሪያ (Mobile/Web App - በጀት 25,000 ብር)፦ በዕቅድ 6.3 የተጠቀሰውን አጋዥ መተግበሪያ የቴክኖሎጂ መሪው በ React/PWA ወይም Flutter በማበልጸግ የዜማ ምልክቶች (ግዕዝ፣ ዕዝል፣ አራራይ)፣ የድምጽ ቅጂዎችና የቃል ትምህርቶች እንዲካተቱበት ማድረግ።

💡 የዲያቆናትና የቀሳውስት ዲጂታል ዳታቤዝ (Clergy Registry)፦ በዕቅድ 3.1 የተጠቀሱትን 50 ዲያቆናትና ቀሳውስት ዝርዝር መረጃ፣ የክህነት ደረጃ፣ የተሰማሩበትን አገልግሎት በፖርታሉ ላይ በምስጢር የተያዘ ዳታቤዝ ማዘጋጀት።

💡 የእጩ ዲያቆናት የፈተናና ውጤት መመዝገቢያ (Evaluation Rubric)፦ ለ15ቱ እና 20ው እጩ ዲያቆናት የፈተና ውጤት (ዜማ፣ ጸሎት፣ ስነ-ምግባር) የሚሞላበት ዲጂታል ውጤት ካርድ ማዘጋጀት።

💡 የድጓ፣ ጾመ ድጓ እና ዝማሬ የድምጽ ቤተ-መዛግብት (Audio Archive)፦ በዕቅድ 6.2 ከሚዘጋጁት የ PDF መጻሕፍት ጎን ለጎን ጥራት ያላቸውን የዜማ የድምጽ ፋይሎች በደመና (Cloud Audio Storage) ላይ ማደራጀት።

# 4. የልማት ተቋም / ጋርመንትና ኢንተርፕራይዝ ክፍል

ሀ. ከፋይሉ የተወሰደ የ2019 ዓ.ም የሥራ ማረጋገጫ ዝርዝር (Actionable Checklist)፦

| ተ.ቁ | የትኩረት አቅጣጫ እና ዝርዝር እቅድ | ጊዜ ሰሌዳ | መለኪያ | በጀት | ማስታወሻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-4 | ☐ ንዋያተ ቅድሳትና ጋርመንት ማምረት፣ መሸጥና የገበያ ትስስር | መስከረም - ሰኔ | ምርት/ሽያጭ | ገቢ 8,000,000 | ወጪ 6,000,000 |
| 2.1-4 | ☐ ማርኬቲንግ፣ ስፌትና የሂሳብ ባለሙያ መቅጠር፣ ደመወዝ መክፈል | ጥቅምት - ታህሳስ | ሰው ኃይል | 700,000 ብር | ቅጥርና ደመወዝ |
| 3.1-4 | ☐ ለሰራተኞችና ለአባላት የተለያዩ ስልጠናዎችንና ማበረታቻ መስጠት | ታህሳስ - መጋቢት | ስልጠናዎች | 16,000 ብር | አቅም ግንባታ |
| 4.1-5 | ☐ የማስታወቂያ ስራ፣ ማኅበራዊ ድረ-ገጽ፣ ዲስፕለይ፣ የደንበኞች መረጃ አያያዝ | መስከረም - ሰኔ | ማስታወቂያ | 250,000 ብር | ማርኬቲንግ |
| 5.1-4 | ☐ ጥሬ ዕቃዎች፣ ማተሚያ ማሽን፣ ኢንተር ሎክ ቲሸርት ማሽን፣ ኃይል መቆጣጠሪያ | በዓመቱ | ማሽነሪዎች | በጥናት | መሳሪያዎች |
| 6.1-4 | ☐ አክሲዮኖችን ማስተዳደር (ካሲዮፕያ፣ ትጉሃን የገ/ቁ፣ ጳጉሜ አስጎብኚ) | መስከረም - ሰኔ | ሼሮች | 15,000 ብር | ኢንቨስትመንት |
| 7.1-4 | ☐ የስፌትና ዲዛይን ስልጠና ጥናት፣ መመዝገብ፣ ማስተማርና ገቢ ማግኘት | ታህሳስ - ሰኔ | ስልጠና | ገቢ | አዲስ ገቢ |
| 8.1-3 | ☐ የልማት ተቋሙን የምርቃት መርሐ ግብር ማዘጋጀትና ገቢ ማግኘት | ጥቅምት - ህዳር | ምርቃት | ገቢ | ክብረ በዓል |
| 9.1-2 | ☐ የልማት ተቋሙን ሕጋዊ ሰውነት ማሰጠት (ጥናትና ማስፈጸም) | ጥር - ግንቦት | ሕጋዊ ፈቃድ | - | ሰነዶች |
| 10.1-3 | ☐ የቋሚ ንብረት ቆጠራ፣ የሂሳብ ሪፖርትና ዘመናዊ የሂሳብ አሰራር | በዓመቱ | ሪፖርቶች | - | ፋይናንስ |
| 11.1-2 | ☐ ዘመናዊ የአስተዳደር ሲስተም ማጥናትና መተግበር (ERP/Operations) | በዓመቱ | 1 ሲስተም | በጥናት | ቴክኖሎጂ |
| 12.1-5 | ☐ የሱቅ ገቢ (665k)፣ አመታዊ በዓላት (375k)፣ እሁድ (80k)፣ ወርሃዊ (150k) | መስከረም - ሰኔ | ሽያጮች | 1,270,000 ብር | የሱቅ ገቢ |
| 12.6-10 | ☐ የካባ ገቢ (175k)፣ የሰርግ ካባ ግዢ (50k)፣ የካርድ ገቢ (5k)፣ ደብራት (50k) | መስከረም - ሰኔ | ገቢ/ግዢ | 280,000 ብር | የካባና ካርድ |
| 12.11-15 | ☐ T-shirt መሸጥ፣ ጧፍ ማምረት፣ ተጨማሪ ሱቅ መክፈት፣ የእንጨት ስራ | በዓመቱ | ምርቶች | በጥናት | አዳዲስ ስራዎች |
| 13.1-15 | ☐ የ15 ቅዱሳት መካናት መንፈሳዊ ጉዞዎች (ግሸን፣ ዝቋላ፣ ቁልቢ፣ ጻድቃኔ ወዘተ) | መስከረም - ሰኔ | 15 ጉዞዎች | 607,000 ብር | ጉዞዎች ገቢ |
| 14-16 | ☐ ልምድ ልውውጥ፣ የሱቅ እድሳት ጥናትና አፈጻጸም፣ ለጉዞ ግብአቶች ግዢ | በዓመቱ | እድሳት | በጥናት | ማሻሻያ |

📊 የልማት ተቋሙ ዓመታዊ የበጀት ማጠቃለያ፦ አጠቃላይ የታቀደ ገቢ፦ 10,151,838.00 ብር | አጠቃላይ የታቀደ ወጪ፦ 7,182,000.00 ብር | የተጣራ ትርፍ (Net Profit)፦ 2,969,838.00 ብር

ለዚህ ክፍል የሚመከሩ ተጨማሪ ወሳኝ ሥራዎች (Suggested Strategic Chores & Tech Upgrades)፦

💡 የመንፈሳዊ ጉዞዎች ኦንላይን ትኬቲንግ (Pilgrimage Online Booking System)፦ ለ15ቱ ቅዱሳት መካናት ጉዞዎች ምዕመናን በፖርታሉ ላይ የአውቶቡስ ወንበር የሚመርጡበት፣ በቴሌብር ክፍያ የሚፈጽሙበት እና የዲጂታል ትኬት QR Code የሚቀበሉበት አሰራር መዘርጋት (ስርቆትንና የገንዘብ ብክነትን ያስቀራል)።

💡 የሰንበት ት/ቤት ኦንላይን ሱቅ (E-Commerce Storefront)፦ ካባዎችን፣ ንዋያተ ቅድሳትን፣ ቲሸርቶችንና ጧፍን በፖርታሉ ላይ ለውጭ ሀገርና ለሀገር ውስጥ ምዕመናን በኦንላይን ካታሎግ አሳይቶ የማዘዣና የመሸጫ ስርዓት መክፈት።

💡 የሱቆች የሽያጭ መቆጣጠሪያ ሶፍትዌር (POS & Barcode Scanner)፦ በሰንበት ት/ቤቱ ስር ላሉት 2+ ሱቆች ዕቃ ሲሸጥ ፈጣን ደረሰኝ የሚያወጣ፣ የቀረውን ዕቃ ብዛት (Stock) በራሱ የሚቀንስ POS ሶፍትዌር መተግበር።

💡 የጋርመንት ትዕዛዞችና የደንበኞች ክትትል (CRM / Order Tracking)፦ ትላልቅ የደንበኞች ትዕዛዝ ሲገባ የጨርቁን አይነት፣ የስፌት ሂደቱን፣ ቀጠሮውንና የክፍያ ሁኔታውን የሚያሳይ የዲጂታል ክትትል ሰሌዳ (Kanban Board)።

# 5. የንዋያትና ንብረት አስተዳደር ክፍል

ሀ. ከፋይሉ የተወሰደ የ2019 ዓ.ም የሥራ ማረጋገጫ ዝርዝር (Actionable Checklist)፦

| ተ.ቁ | የትኩረት አቅጣጫ እና ዝርዝር እቅድ | ጊዜ ሰሌዳ | መለኪያ | በጀት | ማስታወሻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ☐ የንብረት ክፍል መምሪያ ሶፍትዌር ማዘጋጀት (Inventory Software) | የካቲት | 1 ሶፍትዌር | - | ቴክኖሎጂ |
| 1.2 | ☐ አዲስ ለሚገዙ እቃዎች የንብረት ኮድ (Asset Coding) መስጠት | መስከረም - ሰኔ | እቃዎች | - | ተከታታይ |
| 1.3 | ☐ የንብረት እና የሒሳብ መመሪያውን ማስጀመር | ጥቅምት | 1 መመሪያ | - | መመሪያ |
| 1.4-5 | ☐ የቋሚ ንብረት ግዢ ጥናት ማድረግ፣ ማጽደቅና መፈጸም | ታህሳስ | ግዢዎች | በጥናት | ግዢ |
| 1.6-8 | ☐ የአላቂ እቃዎች ግዢ፣ አስቸኳይ ወጪዎችና ስራ ማስኪያጃ ወረቀቶች | ጥቅምት - ሰኔ | አላቂ እቃ | 15,000 ብር | አላቂ |
| 1.9 | ☐ የሰንበት ትምህርት ቤቱን ንብረት ቆጠራ ማድረግ | የካቲት እና ሰኔ | 2 ዙር ቆጠራ | - | ቆጠራ |
| 1.10 | ☐ የሚጠገኑ ንብረቶችን መለየት እና ጥገና ማድረግ | በዓመቱ | ጥገና | 40,000 ብር | ጥገና |
| 1.11 | ☐ ኮምፒውተር፣ ፕሪንተር፣ ኮፒ ማሽን መጠገንና ማደስ | ህዳር | መሳሪያዎች | በጥናት | የቢሮ IT |
| 1.12 | ☐ የሚወገዱ ንብረቶችን መለየት እና ማስወገድ (Asset Disposal) | የካቲት | እቃዎች | - | ማስወገድ |
| 2.1-3 | ☐ የገንዘብ ወጪዎች በበጀት፣ በዕቅድና በሰነድ መወራረዳቸውን መከታተል | መስከረም - ሰኔ | ወጪዎች | - | ፋይናንስ ቁጥጥር |
| 2.4 | ☐ ወጪዎችንና ግዢዎችን ወደ ፒችትሪ (Peachtree) ወይም QuickBooks ማስገባት | መስከረም - ሰኔ | ፖስቲንግ | - | የሂሳብ ሶፍትዌር |
| 2.5-6 | ☐ የእጅ በእጅ ገንዘብ ቆጠራና ከባንክ ጋር ማስታረቅ (Reconciliation) | የካቲት፣ ሰኔ | 2 ዙር | - | ማስታረቅ |
| 2.7 | ☐ ቋሚ ንብረቶችን የገንዘብ ዋጋ በማስተመን መመዝገብ (Asset Valuation) | ጥር እና ግንቦት | 2 ዙር | - | ዋጋ ተመን |
| 2.8 | ☐ በክፍላት የሚዘጋጁ የገንዘብ መሰብሰቢያ ቅጾችንና ትኬቶችን መቆጣጠር | መስከረም - ሰኔ | ትኬቶች | - | ኦዲት |
| 3.1-3 | ☐ የወርሃዊ አስተዋጽኦ ግንዛቤ መፍጠር፣ ካርድ ማዘጋጀትና ገቢ መሰብሰብ | መስከረም - ሰኔ | መዋጮ | ገቢ 300,000 ብር | ወጪ 5,000 ብር |
| 3.4 | ☐ ያለውን የኮፒ ማሽን በማስጠገን ለሰ/ት/ቤቱ ገቢ ማመንጨት | መስከረም - ሰኔ | ኮፒ | ገቢ | አገልግሎት |
| 4.1-2 | ☐ የበጀት አጠቃቀም፣ የሀብትና ዕዳ፣ የገቢና ወጪ፣ የገንዘብ ፍሰት ሪፖርት | የካቲት እና ሰኔ | 2 ዙር ሪፖርት | - | የፋይናንስ ሪፖርት |
| 4.3-4 | ☐ የሰ/ት/ቤቱን የአክሲዮን ድርሻዎች የተመለከተ መመሪያና ክትትል | የካቲት | 1 መመሪያ | - | አክሲዮን |
| 4.5-6 | ☐ ከክፍላት፣ ጂንካ እና በጎ አድራጎት የሚገኝ 2% ፈሰስ በወቅቱ ማድረግ | መስከረም - ሰኔ | ፈሰሶች | - | ፈሰስ |
| 4.7-8 | ☐ የሰንበት ት/ቤቱን መዛግብት ማደራጀትና ሰነዶችን ማሰባሰብ | ህዳር - ጥር | አርካይቭ | በጥናት | ሰነዶች |

ለዚህ ክፍል የሚመከሩ ተጨማሪ ወሳኝ ሥራዎች (Suggested Strategic Chores & Tech Upgrades)፦

💡 የንብረት ክፍል ሶፍትዌር ከ Barcode/QR Code ጋር (Inventory Software - ዕቅድ 1.1)፦ የቴክኖሎጂ መሪው ለንብረት ክፍል እያንዳንዱን እቃ በ QR Code ወይም Barcode Sticker የሚያስመዘግብ፣ ቦታውንና የያዘውን ሰው የሚያሳይ ሶፍትዌር ማዘጋጀት።

💡 የወርሃዊ መዋጮ ዲጂታል መክፈያ (Telebirr & CBE Birr Payment Integration)፦ በዕቅድ 3.2 የታቀደውን 300,000 ብር የአባላት ወርሃዊ መዋጮ አባላት በስልካቸው በቴሌብር በቀጥታ ከፍለው በኤስኤምኤስ ደረሰኝ የሚቀበሉበትን ስርዓት መክፈት።

💡 የኦንላይን የወጪና የግዢ መጠየቂያ ፍሰት (Digital Procurement Workflow)፦ የተለያዩ ክፍላት እቃ ሲጠይቁ በወረቀት ከመጠየቅ ይልቅ በፖርታሉ ላይ የጥያቄ ፎርም ሞልተው በንብረት ክፍልና በሥራ አመራር በዲጂታል ፊርማ የሚጸድቅበት አሰራር።

💡 የ IT ንብረቶች የፍተሻና የጥገና ካርድ (IT Asset Management)፦ በዕቅድ 1.11 የተጠቀሱትን ኮምፒውተሮችና ፕሪንተሮች የጥገና ቀን፣ የጸረ-ቫይረስ (Antivirus) ሁኔታና የስርዓት ፍተሻቸውን የሚያሳይ የዲጂታል ካርድ ማዘጋጀት።

# 6. የቴክኖሎጂ መሪ ማስተር ማኔጅመንት ፍሬምወርክ (Tech Lead Master Management Framework)

የቴክኖሎጂ መሪው (Technology Lead) ሁሉንም የሰንበት ትምህርት ቤቱን የቴክኖሎጂ ስራዎች ከአንድ ማዕከል ለመቆጣጠር፣ ለመገንባትና ለማስተዳደር የሚከተሉትን 6 ቁልፍ ንዑሳን ሲስተሞች (Sub-Systems) እና የቴክኖሎጂ መሰረተ-ልማቶች በአንድ ማዕቀፍ ይመራል፦

| ተ.ቁ | የቴክኖሎጂ ሲስተም (System) | የሚገለገሉበት ክፍላት (Target) | የቴክኖሎጂ መፍትሔ (Tech Stack) | የአስተዳደር ሁኔታ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ማዕከላዊ የፖርታል አስተዳደር (Unified Portal & CMS) | 14ቱ ክፍላትና ዋና ሥራ አመራር | React 19, Tailwind CSS, TypeScript, Vercel Serverless | በቀጥታ እየሰራ (Live) |
| 2 | የተማሪዎች ምዝገባና ማጽደቂያ (Student Registry & Approval) | ትምህርት ክፍል፣ ሕጻናት፣ መዘምራን | MongoDB / Node.js Express REST API (Full RBAC) | በቀጥታ እየሰራ (Live) |
| 3 | የንብረትና ዕቃዎች መቆጣጠሪያ (Inventory & Asset Coding) | ንዋያትና ንብረት አስተዳደር ክፍል | QR Code Generation, Stock Ledger, Asset Depreciation | በልማት ላይ (Dev) |
| 4 | የአብነት መማሪያ አጋዥ መተግበሪያ (Abnet Mobile/Web App) | አብነት ትምህርት ክፍልና መምህራን | Web Audio API, Geez Text Viewer, PWA Offline | በዕቅድ (25,000 ብር) |
| 5 | የጉዞዎች ትኬቲንግና የሱቅ POS (Tour Booking & Retail POS) | ልማት ተቋም፣ ጋርመንትና ሱቆች | Online Seat Reservation, POS Screen, Telebirr API | በልማት ላይ (Dev) |
| 6 | የአባላት ወርሃዊ መዋጮ ሞተር (Contributions & Payment) | ንዋያትና ሒሳብ፣ አባላት ጉዳይ | Digital Payment Gateway, SMS Receipt, Member Cards | በልማት ላይ (Dev) |

# 7. የሃርድዌር፣ ኔትወርክና የቢሮ መገልገያዎች አስተዳደር (IT Hardware & Infrastructure)

🔧 የኮምፒውተሮች ጥገናና ማሻሻያ (PC Maintenance - ንዋያት 1.11 / አብነት 6.4)፦ በሰንበት ት/ቤቱ ቢሮዎች ውስጥ ያሉትን ዴስክቶፕና ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ጤንነት መፈተሽ፣ OS Update ማድረግ፣ ፈጣን SSD እና RAM ማሻሻል፣ እና ህጋዊ ጸረ-ቫይረስ (Antivirus) መጫን።

🔧 የፕሪንተርና ኮፒ ማሽኖች አውታረ መረብ (Network Printing)፦ ኮፒ ማሽኖችንና ፕሪንተሮችን በ Local Area Network (LAN/Wi-Fi) በማገናኘት ማንኛውም ክፍል ከራሱ ኮምፒውተር በቀጥታ ማዘዝ የሚችልበትን የኔትወርክ ፕሪንቲንግ ማዋቀር።

🔧 የቢሮ ዋይፋይና ኢንተርኔት ደኅንነት (Parish Wi-Fi Management)፦ ለአስተዳደር ስራ የሚሆን የተለየ አስተማማኝ የይለፍ ቃል ያለው ዋይፋይ (Office Wi-Fi SSID) መክፈት፤ ለምዕመናን ወይም ለእንግዶች ደግሞ የተገደበ Guest Network ማዘጋጀት።

🔧 ይፋዊ የሰንበት ት/ቤት ኢሜይልና መለያዎች (Domain Emails)፦ ለ14ቱ ክፍላት የተዘጋጁትን የክፍል ኢሜይሎች (@finoteteguhan.org) እና አስተባባሪዎችን ማስተዳደር፤ የይለፍ ቃል መልሶ ማግኛ (Password Reset) እና የደኅንነት ቁጥጥር ማድረግ።

🔧 ራስ-ሰር ሳምንታዊ የመረጃ ምትኬ (Automated Disaster Recovery)፦ የፖርታሉን ዳታቤዝ (MongoDB) እና የሰነዶች ፋይል በየሳምንቱ እሁድ ሌሊት በራሱ ወደ ደመና (Cloud Backup Storage) እንዲቀመጥ ማድረግ።

# 8. የቴክኖሎጂ መሪው የጊዜ ሰሌዳና የተግባር ማረጋገጫ (Tech Lead Operating Routine)

📅 የዕለት ተዕለት ተግባራት (Daily Checklist)

✔ የፖርታሉን (finote-teguhan-portal.vercel.app) የስራ ሁኔታና ሰርቨር መፈተሽ (Uptime Monitoring)

✔ የተማሪዎች አዳዲስ ምዝገባዎችንና ወደ ትምህርት ክፍል የገቡትን ማረጋገጥ

✔ በፖርታሉ የኮንታክትና አስተያየት ሳጥን (Feedback Inbox) የገቡ ጥያቄዎችን መከታተል

📅 የሳምንታዊ ተግባራት (Weekly Checklist)

✔ የዳታቤዝ እና የፋይሎች ሙሉ የመረጃ ምትኬ (Full Backup) መውሰድ

✔ የክፍላትን ሳምንታዊ ማስታወቂያዎችና የበዓላት መርሃ ግብራት በፖርታሉ ላይ መዘመን ማረጋገጥ

✔ የቢሮ ኮምፒውተሮችን፣ ፕሪንተሮችንና የኢንተርኔት ግንኙነት ፍተሻ ማድረግ

📅 የወርሃዊ ተግባራት (Monthly Checklist)

✔ ከ14ቱ ክፍላት አስተባባሪዎች ጋር የቴክኖሎጂ ድጋፍና ፍላጎት ግምገማ ማድረግ

✔ የአባላት ወርሃዊ መዋጮ ዲጂታል ገቢዎችን ከንዋያትና ሒሳብ ክፍል ጋር ማስታረቅ

✔ አዳዲስ የሶፍትዌርና የፊቸር ማሻሻያዎችን (Feature Releases) በ GitHub እና Vercel ማዘመን

📅 የሩብ ዓመት ተግባራት (Quarterly Checklist)

✔ የቋሚ ንብረት ዲጂታል ቆጠራን ከንዋያት ክፍል ጋር በሶፍትዌሩ ማካሄድ

✔ የአብነት ክፍል መተግበሪያን እና የልማት ተቋም የጉዞ ትኬቶችን የቴክኒክ አፈጻጸም መገምገም

✔ የቴክኖሎጂ ደኅንነት፣ የይለፍ ቃላት ማደስና የተጠቃሚዎች ፈቃድ ኦዲት (Security Audit) ማካሄድ